## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 14
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Утепление вентшахт , м² |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 2
Мусоропровод,
Устранение засора мусоропровода, засор |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 25.405 | [7 empty] | 25.405
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [6 empty] | 623.72 | [5 empty] | 623.72
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  |  | 0.28 | [7 empty] | 0.28
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 286 |  |  | 286
КРОВЛИ,
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 12.5 | [5 empty] | 12.5
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [6 empty] | 181 | [5 empty] | 181
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 11.746 | [7 empty] | 11.746
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 24.3 | [7 empty] | 24.3
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10
Утепление продухов в цоколях зданий , м² |  | 1 | [12 empty] | 0
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 4
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  |  | 29.1 |  |  |  |  | 29.1 |  |  | 58.2
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 48.87 |  |  |  |  | 48.87
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 36 |  |  |  |  | 36
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 113.4 |  |  |  |  | 113.4
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 3.256 | [7 empty] | 3.256
Осмотр крылец, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  |  | 361 | [7 empty] | 361
Осмотр приямков, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10
Итого

## сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 14
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [10 empty] | 18.48 |  | 18.48
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [10 empty] | 18.48 |  | 18.48
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 |  |  |  | 13 | [8 empty] | 13
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле типа РТЕ, теплоузел |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 2
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 2 | [8 empty] | 8 |  |  |  | 8
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 32.36 | [5 empty] | 32.36
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 25.356
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 1296
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 21.128 | 21.128 | 21.128 | 21.128 | 21.128 | 21.128 | 21.128 | 21.128 | 21.128 | 42.128 | 21.128 | 21.128 | 274.536
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 25.356
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 320.44 | [5 empty] | 320.44
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 320.44 | [5 empty] | 320.44
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 192
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [9 empty] | 10 |  |  | 10
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [9 empty] | 8 |  |  | 8
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [9 empty] | 4 |  |  | 4
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [6 empty] | 12 | [7 empty] | 12
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [10 empty] | 2 |  | 2
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [10 empty] | 2 |  | 2
Итого

## электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 14
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 3
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 20
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 20 | [10 empty] | 20
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  | 9.382 | [9 empty] | 9.382
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 4 | [8 empty] | 4 |  |  | 8
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 7.2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 9.382 | [8 empty] | 9.382
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 20 |  |  | 20
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | [9 empty] | 7 |  |  | 7
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | [9 empty] | 25 |  |  | 25
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Ремонт штепсельных розеток и выключателей, 1 прибор |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена вышедших из строя электроустановоч изделий:выключателей неутопленного типа при открытой пров, шт |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Итого