## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 56
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 11.675 | [6 empty] | 11.675
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 75.3 | [6 empty] | 75.3
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 | [5 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 70 |  |  | 70
КРОВЛИ,
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 8.58 |  |  |  |  | 8.58
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 126.2 |  |  |  |  | 126.2
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  | 6.596 | [9 empty] | 6.596
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4
Подъезды,
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  | 43.49 | [5 empty] | 43.49 |  |  | 86.98
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 28.734 |  |  |  |  | 28.734
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 42.744 |  |  |  |  | 42.744
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 2.106 | [8 empty] | 2.106
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4
Итого

## сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 56
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 8.5 | [5 empty] | 8.5
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 8.5 |  |  | 8.5
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 15
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [9 empty] | 4 |  |  | 4
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 15.35 | [5 empty] | 15.35
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 15.48
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 6.304 | 6.304 | 6.304 | 6.304 | 6.304 | 6.304 | 6.304 | 6.304 | 6.304 | 6.304 | 6.304 | 6.304 | 75.648
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 7.56
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 170.28 | [5 empty] | 170.28
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 170.28 | [5 empty] | 170.28
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 168
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 |  |  | 20 | [9 empty] | 20
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 8
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 6
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [8 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Итого

## Электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 56
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 15
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 15
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [6 empty] | 6.304 | [5 empty] | 6.304
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 6.304 | [7 empty] | 6.304
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 10 |  |  | 10
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | [9 empty] | 20 |  |  | 20
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | [9 empty] | 20 |  |  | 20
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 5
Частичная замена провода и шин (щиты), м |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Итого