## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 21
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: песочницы, м² | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
КРОВЛЯ,
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 | [11 empty] | 0.1 |  |  | 0.1
ФАСАД,
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м | [6 empty] | 31 |  |  |  | 10 |  |  |  | 41
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 10.889 | [6 empty] | 10.889
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 296.6 | [6 empty] | 296.6
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 80 |  |  | 80
КРОВЛИ,
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м² |  | 1 | 7 | [11 empty] | 7
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [9 empty] | 532 |  |  | 532
Очистка кровли от снега, наледи, м² |  | 1 | 532 | [11 empty] | 532
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 5.32 | 0.5 |  |  | 5.82
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  | 3.023 | [9 empty] | 3.023
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  | 57.4 | [9 empty] | 57.4
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 8
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 9.84 | [6 empty] | 9.84 |  |  | 19.68
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 |  | 12.09 | [10 empty] | 12.09
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 |  |  | 10 | [9 empty] | 10
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 |  | 31.563 | [10 empty] | 31.563
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 1.522 | [7 empty] | 1.522
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  |  | 92.4 | [7 empty] | 93.4
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | 24
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 21
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 5.12 |  |  |  |  | 5.12
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 5.12 |  |  | 5.12
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  | 12 |  | 14
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [10 empty] | 8 |  | 8
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 2
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 9.1 | [5 empty] | 9.1
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 0.8 | [11 empty] | 0.8
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 6.384
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [8 empty] | 9.1 |  |  |  | 9.1
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 100.128
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 6.384
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 |  | 8 | [10 empty] | 8
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  | 0.45 | [9 empty] | 0.45
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 113.49 | [5 empty] | 113.49
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 113.49 | [5 empty] | 113.49
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 96
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [7 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 |  |  |  | 13 | [8 empty] | 13
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 20
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Замена аварийной сборки системы отопления dу 26 - 50мм, сборка | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Замена задвижки на шаровый кран фланцевый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
Смена, установка шарового крана dу 15- 25 мм, кран | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Смена, установка шарового крана dу 32мм, кран | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Итого

## электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 21
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
ДВЕРИ,
Замена дер. дверных блоков на металлические, шт | [12 empty] | 1 |  | 1
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 7
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1 |  | 8
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 5.321 |  |  | 5.321
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 5.321 | [8 empty] | 5.321
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 10 |  |  | 10
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 47 |  |  | 47
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 1 |  | 10 | [6 empty] | 2 |  |  | 13
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 2 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 30 |  |  | 50
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [12 empty] | 1 |  | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт | [12 empty] | 1 |  | 1
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [12 empty] | 13 |  | 13
Замена, установка плафона светильника с лампой накаливания, 1 прибор | [12 empty] | 2 |  | 2
Установка временного освещения, подвал одного подъезда | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Итого