## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 55
Участок конструктивов,
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 36 | [8 empty] | 36
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  | 505.8 | [8 empty] | 505.8
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  | 0.44 | [8 empty] | 0.44
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 216 |  |  | 216
КРОВЛИ,
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 15.67 |  |  |  |  | 15.67
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 8.209 | [8 empty] | 8.209
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 615.6 | [8 empty] | 615.6
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 10 | [6 empty] | 10 |  |  | 20
Подъезды,
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 42 | [6 empty] | 42 |  |  | 84
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 66 |  |  |  |  | 66
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 66.577 |  |  |  |  | 66.577
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 6.156 | [8 empty] | 6.156
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 55
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 6
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 19.74 | [5 empty] | 19.74
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 19.74 |  |  | 19.74
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 6
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 34.8 | [5 empty] | 34.8
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 1.8 | [11 empty] | 1.8
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | 6 | 12
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10.8
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 120.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 1358
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 28.054 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 227.748
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 11.94
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 289.79 | [5 empty] | 289.79
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 289.79 | [5 empty] | 289.79
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 12
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 360
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 45 | [6 empty] | 45
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 40 | [6 empty] | 40
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 20
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 55
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 11 | [11 empty] | 11
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт | [8 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 19 | [10 empty] | 19
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 9.945 |  |  | 9.945
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 10 | [11 empty] | 10
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 1 | [11 empty] | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 9.945 | [7 empty] | 9.945
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 50 |  |  | 51
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | [9 empty] | 180 |  |  | 180
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  | 2 | [10 empty] | 2
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Итого