## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 34
Участок конструктивов,
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 8.4 | [6 empty] | 8.4
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 72.8 | [6 empty] | 72.8
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 30 |  |  | 30
КРОВЛИ,
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м² |  | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 225 |  |  |  |  | 225
Очистка кровли от снега, наледи, м² |  | 1 | 225 | [11 empty] | 225
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 2.25 |  |  |  |  | 2.25
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 68 |  |  |  |  | 68
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 0.94 | [8 empty] | 0.94
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  | 5.6 | [5 empty] | 5.6 |  |  | 11.2
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 10.2 |  |  |  |  | 10.2
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 8.7 |  |  |  |  | 8.7
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 1.23 | [8 empty] | 1.23
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | 16
Итого

## сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 34
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 1.99 | [5 empty] | 1.99
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 1.99 |  |  | 1.99
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 7 | [6 empty] | 17
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 3.5 | [5 empty] | 3.5
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 3.24
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 2 | [8 empty] | 3.5 |  |  |  | 3.5
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 90
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 32.208
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 2.088
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [6 empty] | 0.15 | [5 empty] | 0.15
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 42.43 | [5 empty] | 42.43
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 42.43 | [5 empty] | 42.43
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 36
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [6 empty] | 15 | [5 empty] | 15
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Замена задвижки на шаровый кран фланцевый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
Замена обратных клапанов ( 40мм, 50 мм ) в теплоузле, ед-ца арматуры | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Переход на объект и обратно (2 чел.), Переход |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Смена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных труб на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Итого

## электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 34
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 3 |  | 12 | 7 |  | 5 | [5 empty] | 27
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 1 | 5 | 12 | 7 |  | 4 |  |  |  | 1.5 |  | 30.5
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 1.744 |  |  | 1.744
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 1.744 | [7 empty] | 1.744
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 5 |  |  | 5
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 6 |  |  | 6
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | 3
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 5 | 3 |  | 12 | 7 |  | 4 |  |  | 18 |  |  | 49
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [12 empty] | 2 |  | 2
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 2х полюсный 40А, шт |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена, установка плафона светильника с лампой накаливания, 1 прибор | [12 empty] | 7 |  | 7
Ремонт светильников фасадного освещения, замена плафона "шар" (1 светильник) с помощью автовышки, шт | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Частичная замена провода и шин (щиты), м |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Итого